## 関係書類一覧
提出書類の様式
設計等業務委託 関係書類一覧
様式 | 様 式 名 |  | 提出 | 提 出 期 限
№ |  |  | 部数
1 |  | 着手届 | 1 | 契約後５日以内
2 |  | 業務主任技術者等(変更)通知書 | 2 | 契約後５日以内
2-1 |  | 経歴書 | 2 | 契約後５日以内
3 |  | 業務委託内訳書及び工程表の提出について | 1 | 契約後５日以内
3-1 |  | 業務工程表 | 1 | 契約後５日以内
4 |  | 業務完了報告書 | 1 | 業務完了の日
5 |  | 業務成果引渡書 | 1 | 検査合格後引渡を しようとする日
6 |  | 業務計画書承諾願 | 2 | 契約後１５日以内
7 |  | 業務委託承諾書 | 2 | 再委託する１０日前まで
8 |  | 承諾願 | 2 | 使用する１０日前まで
9 |  | 打合せ記録簿 | 1 | 随時必要時
10 |  | 職員証明書交付願 | 1 | 希望日の１５日以前
11 |  | 貸与品借用書 | 1 | 引渡日から７日以内
12 |  | 履行期間延期願 | 1 | 延期を必要とする日
13 |  | 課税事業者届出書 | 1 | 契約時
14 |  | 免税事業者届出書 | 1 | 契約時

## 業務委託管理表【必要事項記入】
下記 の該当する箇所に必要事項を記入してください。
別添様式の の部分に下記必要事項が自動で記入されます。
なお、別添様式の白塗り部には必要事項を記入してください。
業務委託管理表
業務番号
業務名
業務場所 | 亀岡市
契約年月日 | 令 和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
履行期間 | 令 和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | 令 和 |  |  | 年 | 月 | 日
着手年月日 | 令 和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
業務委託料 | [11 empty] | 円
受注者住所
受注者名 | （株）・（有）の様に省略しないで記入（株式会社、有限会社）
代表者名 | 役職 | [5 empty] | 氏名
主任技術者 | [6 empty] | 照査技術者
管理技術者 | [6 empty] | 担当技術者
完了年月日 | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
完成届日 | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
業務成果引渡日 | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| ※ 触らないで下さい。 | [10 empty] | 肩書リスト
| 年月日 リスト | [10 empty] | 選んで下さい
| 年 | 月 | 日 | [8 empty] | 代表取締役
| 選んでください | 選んでください | [9 empty] | 代表
代表者
| 元 | 1 | 1 | [8 empty] | 支店長
| 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 所長
| 3 | 3 | 3 | [8 empty] | 代表取締役社長
| 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 代表理事
| 5 | 5 | 5
| 6 | 6 | 6
| 7 | 7 | 7
| 8 | 8 | 8
| 9 | 9 | 9
| 10 | 10 | 10
| 11 | 11 | 11
| 12 | 12 | 12
| 13 |  | 13
| 14 |  | 14
| 15 |  | 15
| 16 |  | 16
| 17 |  | 17
| 18 |  | 18
| 19 |  | 19
| 20 |  | 20
| 21 |  | 21
| 22 |  | 22
| 23 |  | 23
| 24 |  | 24
| 25 |  | 25
| 26 |  | 26
| 27 |  | 27
| 28 |  | 28
| 29 |  | 29
| 30 |  | 30
| 31 |  | 31
役職のところをクリックし、選んでください。
日付のところをクリックし、選んでください。
日付のところをクリックし、選んでください。

## 着手届
着 手 届
[14 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
[10 empty] | 住 所 |  | 0
[8 empty] | 受 注 者 |  |  |  | 0
[10 empty] | 氏 名 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ㊞
着工届の表現方法は「しますので」と「したので」があることから、左記、表示内容により選ぶこととする。
下記のとおり着手しますので、お届けします。
表示内容
記
下記のとおり着手しますので、お届けします。
| 業 務 番 号 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 下記のとおり着手したので、お届けします。
| 業 務 名 |  |  |  | 0
| 業 務 場 所 |  |  | 亀 岡 市 |  |  | 0
| 契 約 年 月 日 |  |  |  | 令和 | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日
| 履 行 期 間 |  |  |  | 令和 | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日 | から
[5 empty] | 令和 | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日 | まで
| 着 手 年 月 日 |  |  |  | 令和 | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日
文字のところをクリックし、選んでください。

## 主任技術者通知
業 務 主 任 技 術 者 等 （変更） 通 知 書
[15 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
[12 empty] | 住 所 | 0
[10 empty] | 受 注 者 |  |  | 0
[12 empty] | 氏 名 | 0 |  |  | 0 |  |  | ㊞
|  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日付けをもって委託契約を締結した次の業務について、設計等業務
委託契約書第２条の規定により業務主任技術者等を下記のとおり定めた（変更した）ので通知します。
| 業 務 番 号 | [5 empty] | 0
| 業 務 名 | [5 empty] | 0
| 業 務 場 所 |  |  |  |  | 亀 岡 市 |  |  | 0
記
[6 empty] | 新 | [10 empty] | 旧
[6 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | 生年月日 |  |  | 資格区分 資格番号 |  |  | 氏 名
| 業務主任技術者 |  |  |  |  | 0
0
0
0
※ 変更した時は、「定めた」と（）を＝で削除し、報告すること。

## 経歴書
経 歴 書
氏名
| 生年月日 | [5 empty] | 年 | 月 |  |  | 日 |  | 生
住所
| 最終学歴 | [5 empty] | 年 | 月 |  |  | 日 |  | 卒業
| 経験年数 | [9 empty] | 年
| 取得資格等 | [9 empty] | 年 |  | 月 | 日 | 取得
[11 empty] | 年 |  | 月 | 日 | 取得
（ | 法令による免許等
の名称、登録番号、
取得年次 ）
| 職歴 | [8 empty] | 年 |  | 月～ |  | 年 | 月
[10 empty] | 年 |  | 月～ |  | 現 在
業務経歴
上記のとおり相違ありません。
令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
[9 empty] | 氏 名 | [6 empty] | ㊞
(注) |  | 職歴は、卒業後現在までの所属事務所名、職名、所属期間を記入
業務経歴は、担当した業務を過去３か年程度記入

## 業務委託内訳書表紙
業 務 委 託 内 訳 書 及 び 工 程 表 の 提 出 に つ い て
[15 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
亀 岡 市 長
| 栗 山 正 隆 様 | 桂 川 孝 裕 様
[11 empty] | 住 所 |  | 0
[9 empty] | 受 注 者 |  |  |  | 0
[11 empty] | 氏 名 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ㊞
上記のことについて、別紙のとおり提出します。
|  |  |  | 業務番号及び業務名 | ： | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 業務場所 | ： | 亀岡市 |  | 0
|  |  |  | 業務委託料 | ： | 0
|  |  |  | 契約年月日 | ： | 令和 | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日
|  |  |  | 履行期間 | ： | 令和 | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日から
[6 empty] | 令和 | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日まで

## 工程表
業務工程表
|  |  |  | 履行期間 |  | ： | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日から |  | 受 注 者 | 0
[7 empty] | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日まで |  |  | 0
区 分 | 種 別 | 月 | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 | 月
|  | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 | 10 20
（注） 実施工程表、出来高工程表等は別紙で提出すること。
なお、工程記入は、設計書の工種ごとに記入すること。

## 完了報告書
業 務 完 了 報 告 書
| 業 務 番 号 |  |  | 0
| 業 務 名 |  |  | 0
| 業 務 場 所 |  | 亀 岡 市 |  |  |  | 0
| 契 約 年 月 日 |  |  | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日
| 業 務 委 託 料 |  |  |  | 0
| 履 行 期 間 |  |  | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日 | から
|  |  |  | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日 | まで
| 業 務 |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | から
|  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | まで
| 完 了 年 月 日 |  |  | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日
上記のとおり完了しましたのでお届けします。
[12 empty] | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
[9 empty] | 住 所 | 0
[6 empty] | 受 注 者 |  |  |  | 0
[9 empty] | 氏 名 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ㊞

## 業務成果引渡書
業 務 成 果 引 渡 書
[13 empty] | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
[11 empty] | 住 所 | 0
[10 empty] | 受 注 者 |  | 0
[11 empty] | 氏 名 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ㊞
|  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日付けをもって委託契約を締結した下記業務について、設計等業務
委託契約書第１１条の規定により引き渡します。
記
| 1 | 業務番号 |  |  |  | ： | 0
| 2 | 業務名 |  |  |  | ： | 0
| 3 | 業務場所 |  |  |  | ： | 亀岡市 |  | 0

## 業務計画書承諾願
業 務 計 画 書 承 諾 願
[9 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
[7 empty] | 住 所 | 0
[6 empty] | 受 注 者 |  | 0
[7 empty] | 氏 名 | 0 | [5 empty] | ㊞
下記の業務について、別紙業務計画書を作成しましたので承諾願います。
記
| 業務番号 |  |  | ： | 0
| 業務名 |  |  | ： | 0
| 業務場所 |  |  | ： | 亀 岡 市 | 0
監督員意見
|  | ○ | 承 諾
|  | ○ | 不承諾（理由）
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
|  | 亀岡市 部 課 係 | [5 empty] | 担当監督員 |  |  |  |  | ㊞

## 再委託承諾書
業務委託承諾書
[10 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
[8 empty] | 住 所 | 0
[7 empty] | 受 注 者 |  | 0
[8 empty] | 氏 名 | 0 | [5 empty] | ㊞
今回受託した業務のうち、下記の一部業務について協力事務所に委託したいので、承認願います。
なお、当該業務の委託先の協力事務所は下記のとおりです。
記
| 業 務 番 号 |  |  |  |  | 0
| 業 務 名 |  |  |  |  | 0
一部委託を予定する業務の内容及び協力事務所の名称等
業務分野
協力を受ける
具体的内容
事務所名
| 代表者名 | [7 empty] | 登録番号
所 在 地
業務分野
協力を受ける
具体的内容
事務所名
| 代表者名 | [7 empty] | 登録番号
所 在 地
| ※ | 本様式に再委託先の技術者の経歴書を添付すること。
監督員意見
|  | ○ | 承 諾
|  | ○ | 不承諾（理由）
[9 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
|  |  |  | 亀岡市 部 課 係 |  |  |  |  | 担当監督員 |  |  |  |  | ㊞

## 承諾願
承 諾 願
[17 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
[12 empty] | 住 所 |  |  | 0
[10 empty] | 受 注 者 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | 氏 名 |  |  | 0 | [6 empty] | ㊞
下記の を使用したいので、承諾願います。
記
| 業 務 番 号 |  |  |  |  | 0
| 業 務 名 |  |  |  |  | 0
| 業 務 場 所 |  |  |  |  | 亀 岡 市 |  |  | 0
| 履 行 期 間 | [5 empty] | 令和 | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | から
[7 empty] | 令和 | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | まで
名称 及び 規格
監督員意見
|  | ○ | 承 諾
|  | ○ | 不承諾（理由）
[15 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
|  |  |  | 亀岡市 部 課 係 | [10 empty] | 担当監督員 | [5 empty] | ㊞

## 打合せ記録簿
打 合 せ 記 録 簿
第 回
発注者・印 |  | 総括監督員 | 主任監督員 | 担当監督員 | 受注者・印 | 主任技術者 | 担当者 | 担当者
日 時 |  |  |  |  | 場 所
業務番号 | 0 |  |  |  | 打合方式 | 会議 電話
業 務 名 | 0
出 席 者 | 発注者側 |  |  |  | 受注者側
＊押印欄は、必要に応じて変更すること。

## 職員証明書交付願
職 員 証 明 書 交 付 願
[7 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
[5 empty] | 住 所 | 0
|  |  |  | 受 注 者 |  | 0
[5 empty] | 氏 名 | 0 |  | 0 |  |  | ㊞
| 業 務 番 号 |  | 0
| 業 務 名 |  | 0
上記の業務について職員証明書の交付をお願いします。

## 貸与品借用書
貸 与 品 借 用 書
| 業 務 番 号 |  | 0
| 業 務 名 |  | 0
|  | 品名 |  | 規格 |  | 数 量 |  | 単位 |  |  | 備考
上記物品正に借用いたしました。
業務完了のうえはご指定の場所へ返納いたします。
[8 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 | 日
[5 empty] | 住 所 |  | 0
|  |  |  | 受 注 者 |  |  | 0
[5 empty] | 氏 名 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | ㊞
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様

## 履行期間延期願
履 行 期 間 延 期 願
| 業 務 番 号 |  |  | 0
| 業 務 名 |  |  | 0
| 業 務 場 所 |  | 亀 岡 市 |  |  |  | 0
| 契 約 年 月 日 |  |  | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日
| 業 務 委 託 料 |  |  |  | 0
| 履 行 期 間 |  |  | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | から
|  |  |  | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | まで
| 延 期 期 日 |  | 完了期日 |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  | 日間
延 期 の 理 由
上記のとおり履行期間を延期したいので、御承諾くださるようお願いします。
[13 empty] | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
[9 empty] | 住 所 |  | 0
[6 empty] | 受 注 者 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 氏 名 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ㊞

## 課税事業者届出書
課 税 事 業 者 届 出 書
|  |  |  | 令 和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
|  | 住 所 | 0
| 受 注 者 |  | 0
|  | 氏 名 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 印
下記の期間については、消費税法及び地方税法の課税事業者（消費税法第９条
第１項本文の規定により消費税及び地方消費税を納める義務を免除されている事
業者でない）であるので、その旨届け出ます。
記
課税期間 | 自 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 至 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日

## 免税事業者届出書
免 税 事 業 者 届 出 書
|  |  |  | 令 和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
|  | 住 所 | 0
| 受 注 者 |  | 0
|  | 氏 名 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 印
下記の期間については、消費税法及び地方税法の免税事業者（消費税法第９条
第１項本文の規定により消費税及び地方消費税を納める義務を免除されている）
であるので、その旨届け出ます。
記
課税期間 | 自 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 至 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
注：売上高内訳書（別紙）及び損益決算書（前々年度分）の写を添付すること。