## 書類一覧表
工 事 関 係 書 類 【様 式】 作 成 要 領 一 覧 表
項目 | 様式№ | 様 式 名 | 提出部数 | 提 出 期 限 | 提出（提示）基準 | 摘 要
契約関係添付書類 | 1 | 着工届 | １部 | 契約後５日以内 | 全ての工事 | 落札決定通知書(提出書類)
| 2 | 現場代理人及び主任技術者等通知書並びに経歴書 | ２部 | 契約時 | 全ての工事 | 落札決定通知書(提出書類)・請負契約書 第10条 （契約検査課へ提出）
| 3 | 請負代金内訳書及び工程表の提出について | １部 | 契約後５日以内 | 全ての工事 | 落札決定通知書(提出書類)･請負契約書 第3条
|  | 請負代金内訳書 | １部 | 契約後５日以内 | 全ての工事 | 落札決定通知書(提出書類)･請負契約書 第3条
| 5 | 工程表 | １部 | 契約後５日以内 | 全ての工事 | 落札決定通知書(提出書類)･請負契約書 第3条
| 24 | 課・免税事業者届書 | １部 | 契約時 | 全ての工事 | 落札決定通知書(提出書類) （契約検査課へ提出）
| 6 | 工事完成届 | １部 | 工事完成の日 | 全ての工事 | ・請負契約書 第11条
| 7 | 工事目的物引渡書 | １部 | 完成検査合格後引渡しをしようとする日 | 全ての工事 | ・請負契約書 第31条４
|  | コリンズ登録 | １部 | 契約後１０日以内 | 請負金額500万円以上は受注、変更、完成及び訂正時にコリンズの登録を行い、登録内容確認書を監督・検査時に提示する。 | 変更の場合：金額のみの変更は変更登録は不要。 ただし、技術者等、工期の変更等は登録は要。
施工体制一般関係 | 8 | 施工計画書 | ２部 | 契約後３０日以内 | 全ての工事 | ・変更が生じた場合も提出すること。（ただし、工期や数量だけの変更の場合は提出不要） ・１部返却用 【注】記載事項については形式的なのもでなく施工方法等まことに必要な事項を重点に置き、作成すること。
|  | 安全施設類設置計画書 | ２部 | 契約後３０日以内 | 安全施設が必要なすべての工事は作成し、提出する。 （道路工事現場における標示施設等の設置基準、道路工事保安施設設置基準参照） | ・施工計画書と同時に ・安全柵等詳細図を添付 ・１部返却用
|  | 写真撮影計画書 | ２部 | 契約後３０日以内 | 写真管理基準を基に撮影方針、撮影方法、撮影位置を計画し、提出する。 | ・施工計画書と同時に ・１部返却用
|  | 実施工程表 | １部 | 現場着手前・施工中 | 工事着手及び施工中に際し、週間（2週間）又は月間の実施工程を提出する。 | ・提出期間・区分・時期等は担当監督員と協議による
| 10 | 残土処理計画書 | １部 | 契約後３０日以内 | 数量に関係なく作成し、提出する。 | 施工計画書と同時に
| 11 | 廃棄物処理計画書 | １部 | 契約後３０日以内 | 数量に関係なく作成し、提出する。 | 施工計画書と同時に
| 12 | 残土処理報告書 | １部 | 処理完了後速やかに | 数量に関係なく作成し、提出する。 | 確認書、数量展開図、運搬管理表を合わせ提出を
| 13 | 廃棄物処理報告書 | １部 | 処理完了後速やかに | 数量に関係なく作成し、提出する。 | 各車両毎の計量表(計量伝票）を添付
項目 | 様式№ | 様 式 名 | 提出部数 | 提 出 期 限 | 提出（提示）基準 | 摘 要
施工体制一般関係 |  | 再生資源利用 計画書・実施書 | ２部 | 計画書は契約後３０日以内 実施書は工事完成の日 | 数量に関係なく処理又は使用した場合は作成し、提出する。 | ・計画書は残土処理計画書と同時に ・実施書は完成届提出日と同時。
|  | 産業廃棄物処理 委託契約書の写し | ２部 | 工事完成の日 | 数量に関係なく処理した場合は提出する。 | ・再生資源利用促進実施書と併せて提出する。
|  | マニフェスト票 | １部 | 工事完成の日 | 監督・検査時に、A票、E票を提示する。なお、原本は請負業者が５年間保管するものとし、発注者が提出を求めたときは遅滞なく提出する。 | Ｅ票が遅れる場合は、Ｄ票を提示すること。 なお、後日必ずＥ票も保管すること。
| 14 | 承諾願 | ２部 | 使用する１０日前までに | 土木等工事の基準は下記の数量以上の資材を対象とする。 コンクリート 5㎥以上 アスファルト合材 10ｔ以上（t=5㎝の場合で80㎡以上） 砕石類 10ｔ（5㎥）以上 ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 20㎡以上 側溝,擁壁等 20ｍ以上 鉄 筋 600kg以上 防護柵類 20ｍ以上 | ・基準以下であっても工事の内容等によって監督員が必要と認めた場合は、提出する。 ・１部返却用
| 17 | 施工体制台帳 | １部 | 契約後３０日以内もしくは下請が着手する７日前までに | 受注工事の一部を下請業者に請負わす場合は作成し写しを提出する。 | ・施工体系図も合せ提出。 ・再下請がある場合も全て提出。 なお、下請契約書も添付のこと
| 18 | 工事打合簿 | １部 | 随時必要時 | 工事に関する打合せ、協議、指示、報告は打合せ簿により提出する。 | 発注者・請負者各１部 （工事日報にも内容を記入のこと。）
| 25 | 確認・立会書 | １部 | 随時必要時
| 26 | 休日・夜間作業届 | １部 | 随時必要時
品質管理 | 15 | 材料確認簿 | １部 | 確認を受けようとする７日前 | 使用材料の確認を受けようとする場合は、使用材料等確認事項を記入の上、提出する。 | ・請負契約書 第13条(工事材料の品質及び検査等）
| 19 | 段階確認書 | １部 | 段階確認を受けようとする７日前 | 段階確認の指示がある場合、または受けようとする場合は事前に提出し、確認を受けること。 | ・特記仕様書により指示 ・確認に必要な資料は添付すること。
| 20 | 工事履行報告書 | １部 | 翌月の５日までに提出 | 特記仕様書による指示。
|  | 材料納品書集計表 (伝票・出荷証明） | １部 | 工事完成の日 | 工事に使用した主要な資材について、設計対比した集計表を整理し、提出する。ただし、伝票は監督・検査時に提示する。 | ・運搬管理表(資材運搬にかかるもの）
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ関係 | １部 | 工事完成の日 | 生コンクリート総量５０㎥以上を使用する場合、主たる工種で1回以上現場採取し、スランプ試験、圧縮強度試験、空気量測定を行う。また、その後においても５０㎥毎に上記試験を行うものとする。(土木工事等） | 塩化物総量・ｱﾙｶﾘ骨材反応は，ｺﾝｸﾘｰﾄ中の塩化物総量規制及びｱﾙｶﾘ骨材反応抑制対策実施要綱による。
項目 | 様式№ | 様 式 名 | 提出部数 | 提 出 期 限 | 提出（提示）基準 | 摘 要
品質管理 |  | アスファルト関係 | １部 | 工事完成の日 | 原則として舗装構成毎500㎡に１箇所以上、1,000㎡に2箇所以上について、密度測定を行うものとする。 ただし、500㎡未満の工事については不要とするが、監督員が必要と認めた場合は１箇所以上密度測定を行うものとする。また、工事が複数路線に分かれている場合は路線毎とする。 | ・採取したコアは、密度試験を実施し報告するものとする。 ・温度測定は運搬車両 1台ごととする。 ・運搬管理表
出来形 管理 |  | 出来形数量総括表 | １部 | 工事完成の日 | 各工種毎に整理し、設計対比して提出する。
|  | 出来形図 出来形成果表 | １部 | 工事完成の日 | すべての工事について、出来形関係図書の作成要領(京都府土木請負工事必携等）に従い出来形図及び出来形成果表（監督員の指示による）を作成し提出する。 | ・出来形図等は特記仕様書にある提出部数とする。
安全管理 | 27 | 安全訓練報告書 | １部 | 工事完成の日 | 金額に関係なく作成し提出する。 ・安全訓練実施資料、災害防止協議会活動記録、店社パトロール実施記録、安全巡視、TBM、KY実施記録、新規入場者教育実施記録、使用機械車両等点検記録は監督・検査時に提示。 | ・月/１回/半日とする。
|  | 交通整理員警備日報 | １部 | 工事完成の日 | 交通整理員を使用した全ての工事は、集計表、警備日報を作成し、報告する。 | 警備日報は、作業日の警備内容を記入のこと。
その他 | 21 | 建退共証紙購入（追加） 計画書 | １部 | 契約後３０日以内 | 全ての工事 | ・ 建退共加入以外の他の退職金制度に加入している場合は不要（なお、他の退職金制度の加入証明 要） ・変更が生じた場合は追加購入計画を行い報告すること。
| 22 | 建設業退職金掛金収納書 | １部 | 契約後３０日以内 | 全ての工事 | 建退共加入以外の他の退職金制度に加入している場合は不要
| 23 | 建退共運営実績報告書 | １部 | 工事完成の日 | 全ての工事 | ・建退共証紙配布集計表 ・建退共運営実績個別表（元請・下請） なお、建退共加入以外の他の退職金制度に加入している場合は不要
|  | 許認可関係書類 | １部 | 随 時 | 建築確認関係、警察（道路使用許可申請）、消防届出書、労働基準監督署届出書等の書類を監督・検査時に提示。 | 特記仕様書による
|  | 隣接関係者確認書 | １部 | 工事完成の日 | 隣接関係者の確認が必要な場合は、確認書を提出。 | 特記仕様書による
＊ 提出は各記提出としているが、監督員が求める場合はこの限りではない。
＊ 提出期限の日数は、契約関係書類は土日参入はせず、その他は土日参入することとする。
＊ 上記項目のうち運搬が必要となる場合は運搬管理表を整理の上、併せ、提出のこと。

## 工事管理表【必要事項記入】
下記 の該当する箇所に必要事項を記入してください。
別添様式の の部分に下記必要事項が自動で記入されます。
なお、別添様式の白塗り部には必要事項を記入してください。
工事管理表
工事番号
工事名
工事場所 | 亀岡市
契約年月日 | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
工期 | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
着工年月日 | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
工事請負代金 | [11 empty] | 円
受注者住所
受注者名 | （株）・（有）の様に省略しないで記入（株式会社、有限会社）
代表者名 | 役職 | [5 empty] | 氏名
現場代理人
監理技術者 | [6 empty] | 主任技術者
完成年月日 | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
完成届日 | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
目的物引渡し日 | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
| ※ 触らないで下さい。 | [10 empty] | 肩書リスト
| 年月日 リスト | [10 empty] | 選んで下さい
| 年 | 月 | 日 | [8 empty] | 代表取締役
| 選んでください | 選んでください | [9 empty] | 代表
代表者
| 元 | 1 | 1 | [8 empty] | 支店長
| 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 所長
| 3 | 3 | 3 | [8 empty] | 代表取締役社長
| 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 代表理事
| 5 | 5 | 5
| 6 | 6 | 6
| 7 | 7 | 7
| 8 | 8 | 8
| 9 | 9 | 9
| 10 | 10 | 10
| 11 | 11 | 11
| 12 | 12 | 12
| 13 |  | 13
| 14 |  | 14
| 15 |  | 15
| 16 |  | 16
| 17 |  | 17
| 18 |  | 18
| 19 |  | 19
| 20 |  | 20
| 21 |  | 21
| 22 |  | 22
| 23 |  | 23
| 24 |  | 24
| 25 |  | 25
| 26 |  | 26
| 27 |  | 27
| 28 |  | 28
| 29 |  | 29
| 30 |  | 30
| 31 |  | 31
役職のところをクリックし、選んでください。
日付のところをクリックし、選んでください。
日付のところをクリックし、選んでください。

## 着工届
着 工 届
[14 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
[10 empty] | 住 所 |  | 0
[8 empty] | 受 注 者 |  |  |  | 0
[10 empty] | 氏 名 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ㊞
着工届の表現方法は「しますので」と「したので」があることから、左記、表示内容により選ぶこととする。
下記のとおり着工しますので、お届けします。
表示内容
記
下記のとおり着工しますので、お届けします。
| 工 事 番 号 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 下記のとおり着工したので、お届けします。
| 工 事 名 |  |  |  | 0
| 工 事 場 所 |  |  | 亀 岡 市 |  |  | 0
| 契 約 年 月 日 |  |  |  | 令和 | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日
| 工 期 |  |  |  | 令和 | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日 | から
[5 empty] | 令和 | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日 | まで
| 着 工 年 月 日 |  |  |  | 令和 | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日
文字のところをクリックし、選んでください。

## 現場代理人及び主任技術者通知
現場代理人及び主任技術者等（変更）通知書
[15 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
[12 empty] | 住 所 | 0
[11 empty] | 受 注 者 |  | 0
[12 empty] | 氏 名 | 0 |  |  | 0 |  |  | ㊞
|  | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日付けをもって請負契約を締結した次の工事について、工事請負
契約書第１０条の規定により現場代理人及び主任技術者等を下記のとおり定めた（変更した）ので
通知します。
| 工 事 番 号 | [6 empty] | 0
| 工 事 名 | [6 empty] | 0
| 工 事 場 所 | [5 empty] | 亀 岡 市 |  |  | 0
記
[7 empty] | 新 | [9 empty] | 旧
[7 empty] | 氏 名 |  |  | 生年月日 |  | 監理技術者 資格者番号 |  | 資格区分 資格番号 |  |  | 氏 名
| 現 場 代 理 人 | [5 empty] | 0
| 監 理 技 術 者 | [5 empty] | 0
| 主 任 技 術 者 （専任・非専任） | [5 empty] | 0
主 任 技 術 者
※ 主任技術者の《専任・非専任》をどちらか定め、＝で削除すること。 ※ 変更した時は、「定めた」と（）を＝で削除し、報告すること。
※ 主任技術者の配属状況について[ 専任・非専任 ] のいずれか削除すること。

## 請負代金内訳書表紙
請 負 代 金 内 訳 書 及 び 工 程 表 の 提 出 に つ い て
[15 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
亀 岡 市 長
| 栗 山 正 隆 様 | 桂 川 孝 裕 様
[11 empty] | 住 所 |  | 0
[9 empty] | 受 注 者 |  |  |  | 0
[11 empty] | 氏 名 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ㊞
上記のことについて、別紙のとおり提出します。
|  |  |  | 工事番号及び工事名 | ： | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 工事場所 | ： | 亀岡市 |  | 0
|  |  |  | 工事請負代金 | ： | 0
|  |  |  | 契約年月日 | ： | 令和 | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日
|  |  |  | 工期 | ： | 令和 | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日
[6 empty] | 令和 | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日

## 工程表
工 程 表
|  |  |  | 工 期 |  | ： | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 |  | 受 注 者 | 0
[7 empty] | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 |  |  | 0
工 種 | 種 別 | 月 | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 | 月
|  | 10 20 | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 | 10 20
（注） 実施工程表、出来高工程表等は別紙で提出すること。
なお、工程記入は、設計書の工種ごとに記入すること。

## 完成届
工 事 完 成 届
| 工 事 番 号 |  |  | 0
| 工 事 名 |  |  | 0
| 工 事 場 所 |  | 亀 岡 市 |  |  |  | 0
| 契 約 年 月 日 |  |  | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日
| 請 負 代 金 額 |  |  |  | 0
| 工 期 |  |  | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日 | から
|  |  |  | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日 | まで
| 工 事 |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | から
|  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | まで
| 完 成 年 月 日 |  |  | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 | 月 | 0 |  | 日
上記のとおり工事が完成しましたので、お届けします。
[12 empty] | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
[9 empty] | 住 所 | 0
[6 empty] | 受 注 者 |  |  |  | 0
[9 empty] | 氏 名 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ㊞

## 工事目的物引渡書
工 事 目 的 物 引 渡 書
[13 empty] | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
[11 empty] | 住 所 | 0
[10 empty] | 受 注 者 |  | 0
[11 empty] | 氏 名 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | ㊞
|  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日付けをもって請負契約した下記工事が完成したので、工事請負
契約書第３１条の規定により引き渡します。
記
| 1 | 工事番号 |  |  |  | ： | 0
| 2 | 工事名 |  |  |  | ： | 0
| 3 | 工事場所 |  |  |  | ： | 亀岡市 |  | 0

## 施工計画書承諾願
施 工 計 画 書 承 諾 願
[9 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
[7 empty] | 住 所 | 0
[6 empty] | 受 注 者 |  | 0
[7 empty] | 氏 名（現場代理人） |  | 0 |  |  |  |  | ㊞
下記の工事について、別紙施工計画書を作成しましたので承諾願います。
記
| 工事番号 |  |  | ： | 0
| 工事名 |  |  | ： | 0
| 工事場所 |  |  | ： | 亀 岡 市 | 0
監督員意見
|  | ○ | 承 諾
|  | ○ | 不承諾（理由）
[8 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
|  | 亀岡市 部 課 係 | [5 empty] | 担当監督員 |  |  |  |  | ㊞

## 残土処理計画書
残 土 処 理 計 画 書
[15 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
[11 empty] | 住 所 |  | 0
[9 empty] | 受 注 者 |  |  |  | 0
[11 empty] | 氏 名（現場代理人） |  |  |  | 0 | [5 empty] | ㊞
| 工 事 番 号 |  | 0 |  |  |  | 工 事 名 |  |  |  | 0
| 工 期 |  |  | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
残 土 処 理 計 画
| 処 理 方 法 |  |  | □ | 指 定 地 処 分 | [7 empty] | □ | 自 由 処 分
| 処 理 量 | [8 empty] | ㎥
処 理 場 所
処理場所の状況
処 理 の 条 件
備考
（注） 本書には、次の図書を添付するものとする。
１．処理場所の位置図及び平面図（略図）並びに運搬ルート
２．処理場所の証明書及び所有者の承諾書
３．処理場所の変更が生じた場合、変更届を提出すること（上記図書添付）

## 産廃処理計画
廃 棄 物 処 理 計 画 書
[15 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
[10 empty] | 住 所 |  |  | 0
[8 empty] | 受 注 者 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 氏 名（現場代理人） |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | ㊞
| 工 事 番 号 |  | 0 |  |  | 工 事 名 |  |  |  | 0
| 工 期 |  |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ |  | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
廃棄物の 処理フロー
現場内処理
㎥or ｔ
発 生 量
[5 empty] | ㎥or ｔ | [8 empty] | 自己処理
㎥or ｔ
場外持ち出し
㎥or ｔ
委託処理
㎥or ｔ
| 廃棄物の種 類と処分先 |  | 種 類 |  |  | 量 （㎥ or ｔ ） |  | 運搬業者名 |  |  |  | 処 理 場 所 |  |  |  | 処 分 業 者 名 |  |  |  | 処 分 方 法
| 添付書類 |  | ① 産業廃棄物処理業者、産業廃棄物運搬業者の許可書の写しを添付のこと。
② 報告書には、適正に処理されたことを証する書面等を添付すること。
③ その他(委託運搬の場合は運搬業者名を記入。自社運搬の場合は自社名を記入）

## 残土処理報告書
残 土 処 理 報 告 書
[17 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
[13 empty] | 住 所 |  | 0
[11 empty] | 受 注 者 |  |  |  | 0
[13 empty] | 氏 名（現場代理人） |  |  |  | 0 | [5 empty] | ㊞
| 工 事 番 号 |  |  |  | 0 |  |  |  | 工 事 名 |  |  |  | 0
| 工 期 |  |  |  |  | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
残 土 処 理 計 画
| 処 理 方 法 |  |  |  |  | □ | 指定地処分 | [5 empty] | ㎥ |  | □ | 自由処分 | [5 empty] | ㎥
１．指定地処分の場合
指定地処分したことが判明する資料、写真等を添付して下さい。
なお、投棄料が計上されている場合は、領収書等の写しを添付して下さい。
| 残土等の種 類 と処分先 |  |  |  | 発生物の種類 |  |  |  |  | 量（㎥） |  |  |  | 処分地の所有者等 |  |  |  |  | 処分運搬距離
[5 empty] | 処 分 地 費 用 | [8 empty] | 備 考
| 処分地費用の内訳 |  |  |  | 金額（円又は円/㎥） | [7 empty] | 内 容 |  |  |  |  | 備 考
| 補 償 費 等 | [16 empty] | 各処分地費用に係る費用の支出を証明できる資料、写真、投棄料等の領収書写し等があれば添付して下さい。
整 地 費 等
付 帯 施 設 費 等
投 棄 料
そ の 他
計
（注） 本書には、次の図書を添付するものとする。
１．処理後の処分地所有者の承諾書
２．処理数量が確認できる展開図・運搬管理表等図書の添付

## 産廃処理報告
廃 棄 物 処 理 報 告 書
[15 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
[10 empty] | 住 所 |  |  | 0
[8 empty] | 受 注 者 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 氏 名（現場代理人） |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | ㊞
下記のとおり、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第１８条第１項の規定による特定
建設資材廃棄物再生資源化等の完了、並びにその他廃棄物を処理したことを報告します。
記
| １．工事番号・工事名称 |  |  |  | 0
| ２．工 事 の 場 所 |  |  |  | 0
| ３．工 期 |  |  |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ |  | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
| ４．再資源化が完了した年月日 | [12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
５．再資源化した施設の名称及び所在地等
| 特定建設資材等 廃棄物の種類 |  |  | 数量 （㎥又はt） |  | 施 設 の 名 称 | [6 empty] | 所 在 地
| ６．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 | [18 empty] | 円
| 上記特定建設資材廃棄物以外に処理した費用 | [18 empty] | 円
添 付 書 類
|  | □ | 再生資源利用【促進】実施書（必要事項を記載したもの）
|  | □ | 委託契約書の写し
|  | □ | その他
① 適正に処理されたことを証する書面（マニフェスト並びに受入証明、計量証明等）の添付（提示）
② その他

## 承諾願
承 諾 願
[17 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
[12 empty] | 住 所 |  |  | 0
[10 empty] | 受 注 者 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | 氏 名（現場代理人） |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ㊞
下記の材料を使用したいので、承諾願います。
記
| 工 事 番 号 |  |  |  |  | 0
| 工 事 名 |  |  |  |  | 0
| 工 事 場 所 |  |  |  |  | 亀 岡 市 |  |  | 0
| 工 期 | [5 empty] | 令和 | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | から
[7 empty] | 令和 | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | まで
名 称 及 び 規 格
監督員意見
|  | ○ | 承 諾
|  | ○ | 不承諾（理由）
[15 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日
|  |  |  | 亀岡市 部 課 係 | [10 empty] | 担当監督員 | [5 empty] | ㊞

## 施工体制台帳
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [19 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [23 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [11 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
監理技術者補佐名 | [7 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 再下請負通知書
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書 | [20 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[22 empty] | 会社名 ・事業者ID | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [10 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称・事業者ID
[22 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名・事業者ID
[12 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [28 empty] | 知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[28 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[21 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [23 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[21 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## 施工体系図
施工体系図
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [5 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
| 担当工事内容 |  |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [5 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[7 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
|  |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 作業員名簿
作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）４．資格・免許等の写しを添付すること。
（注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建 設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である 等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保険 者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用除 外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフ トの運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「技能講習」「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 工事打合せ簿
工 事 打 合 せ 簿
発 議 者 |  |  | □ | 発注者 | □ | 受注者 |  | 発議年月日 |  |  |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
発 議 事 項 |  |  | □ 指示 □ 協議 □ 通知 □ 承諾 □ 提出 □ 報告 □ 届出 □ その他
工事番号及び 工 事 名 |  |  | 0 |  |  |  | 0
受 注 者 |  |  | 0 | [7 empty] | 工 期 |  | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
[13 empty] | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
（内容）
処理・回答 | 発注者 | 上記について □ 指示 □ 承諾 □ 協議 □ 通知 □ 受理 します
□ その他（ ）
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 受注者 | 上記について □ 了解 □ 協議 □ 提出 □ 報告 □ 届出 します
□ その他（ ）
[11 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[9 empty] | 課長 | 副課長 |  | 係 長 (主幹） |  | 担 当 |  |  |  | 現 場 代理人 |  | 主任(監理) 技術者

## 工事履行報告書
様式－２０
工事履行報告書
[10 empty] | 受注者名： | 0
[10 empty] | 現場代理人等： |  |  | 0 |  |  |  | 印
| 工事名 | 0
| 工期 | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
| 日付 | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | （ 月分）
| 月別 |  | 予定工程 ％ |  |  |  |  | 実施工程 ％ |  |  |  |  | 備考
（ ）は工程変更後
（記事欄）
[8 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 担当監督員 |  | 現場代理人 |  | 主任（監理）技術者
| 【注】 | 1 | 報告は月報を標準とし、実施工程表を添付する。
|  | 2 | 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。
|  | 3 | 実施工程表は、当該報告月までの出来高累計を記入する。

## 建退共証紙購入（追加）計画書
建退共証紙購入（追加）計画書
令和 年 月 日
亀 岡 市 長
| 桂 川 孝 裕 様 | [8 empty] | 住 所 |  | 0
[8 empty] | 受 注 者 |  |  |  | 0
[10 empty] | 氏 名（現場代理人） |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ㊞
| 工事番号及び工事名 |  | 0 |  |  |  | 0
| 工 期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
・ 労務計画により購入する場合
|  | 労務計画総人数 | 0 |  |  | 人 | 建退共対象外者延人数 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 人
|  | 建退共対象者延人数 | 0 |  |  | 人 | 購入金額 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 円
|  | 証紙購入枚数 | 0 | [13 empty] | 枚
・ 率で購入する場合
|  | 工事請負契約金額 |  |  |  |  | 工種 |  |  |  | 金額に伴う率
|  | 証紙購入枚数 |  |  |  |  | 購入金額
※ 添付書類 ： 建退共掛金収納書 、 建退共労務計画書
※ 追加で購入報告する時は、（）を＝で削除すること。
※ 触らないで下さい。
[21 empty] | 請負代金額 | 0 | ※就労者延べ就労予定数の7割が建退共制度の対象労働者であると想定して算出された値が示されている
[23 empty] | 番号 | 工事別 | 0 | 10000000 | 50000000 | 100000000 | 500000000 | 掛率
[20 empty] | 右の工事別番号 |  | 0 | 2 | 舗装 | 0.0035 | 0.0033 | 0.0029 | 0.0023 | 0.0017 | 0.0035
[23 empty] | 3 | 橋梁等 | 0.0035 | 0.0032 | 0.0028 | 0.0021 | 0.0016 | 0.0035
[23 empty] | 4 | 隧道 | 0.0045 | 0.0036 | 0.0028 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0045
[20 empty] | 建設業退職金共済掛金 |  | 0 | 5 | 堰堤 | 0.0041 | 0.0038 | 0.0031 | 0.0025 | 0.0018 | 0.0041
[23 empty] | 6 | 浚渫・埋立 | 0.0037 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0037
[22 empty] | 入札金額 | 7 | その他の土木 | 0.0041 | 0.0036 | 0.0031 | 0.0023 | 0.0018 | 0.0041
[23 empty] | 9 | 住宅・同設備 | 0.0048 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0022 | 0.002 | 0.0048
[23 empty] | 10 | 非住宅・同設備 | 0.0032 | 0.003 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0032
[22 empty] | 消費税額 | 12 | 屋外の電気等 | 0.0029 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0014 | 0.0011 | 0.0029
[23 empty] | 13 | 機械器具設備 | 0.0022 | 0.0017 | 0.0014 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0022
↓
0
文字のところをクリックし、選んでください。

## 建退共労務計画書
様式－２１‐2
[5 empty] | 工事名 |  | 0
| 建退共労務計画書 |  |  |  | 工期 |  | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | 令和 | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
[5 empty] | 受注者名 |  | 0
[5 empty] | 作成者 |  | 現場代理人 |  |  |  | 0
| 労務職種 | [19 empty] | 合計
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月
建退共対象予定者 | [20 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
建退共対象外予定者 | [20 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
内 建退共対象外予定者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
内 建退共対象予定者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 建設業退職金掛金収納書
建 設 業 退 職 金 掛 金 収 納 書
| 亀 岡 市 長 |  |  |  |  | 住 所 |  | 0
| 桂 川 孝 裕 様 |  |  |  |  | 受 注 者 |  | 0
[6 empty] | 氏 名 （現場代理人） |  |  | 0 |  |  |  | ㊞
| 工事番号 |  | 0
| 工事名 |  | 0
| 工事場所 |  | 0
| 請負金額 |  |  | 0 | [6 empty] | 円
| 契約年月日 |  |  | 令 和 | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 | 日
| 工期 |  | 着工 | 令 和 | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 | 日
|  |  | 完成 | 令 和 | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 | 日
労務計画により購入する場合
|  | 建退共対象者延人数 |  | 0 | 証紙購入枚数 |  |  | 0 | 購入金額 |  | 0
率で購入する場合
|  | 証紙購入枚数 |  |  | 購入金額
添付場所

## 建退共実績報告書
建退共運営実績報告書
令和 年 月 日
亀 岡 市 長
| 桂 川 孝 裕 様 | [8 empty] | 住 所 |  |  | 0
[8 empty] | 受 注 者 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 氏 名（現場代理人） | [5 empty] | 0 |  |  |  | ㊞
| 工事番号及び工事名 |  | 0 |  |  |  | 0
| 工 期 |  | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
|  | 建退共対象外者延人数 |  | 0 | [12 empty] | 人
|  | 建退共対象者延人数 |  | 0 | [12 empty] | 人
|  | 総数 |  | 0 | [12 empty] | 人
|  | 証紙購入枚数 |  | 0 | [12 empty] | 枚
|  | 証紙貼付枚数 |  | 0 | [12 empty] | 枚

## 建退共証紙配布集計表
様式-２３‐2
共 済 証 紙 配 布 （ 貼 付 ） 集 計 表
| 工事名 |  |  |  | ： | 0
| 元請業者名 |  |  |  | ： | 0
| 共済証紙購入日 |  |  |  |  | 貼付元請負業者名 |  | １日券証紙 | １０日券証紙 | 合計
| 購入枚数 | [6 empty] | 配布枚数 | 配布枚数
0
[6 empty] | 配布下請負業者名 |  | １日券証紙 | １０日券証紙 | 合計
[8 empty] | 配布枚数 | 配布枚数
| 購入日 | [8 empty] | 0
|  | 年 | 月 | 日 | [5 empty] | 0
| １日券 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 枚 | [5 empty] | 0
| １０日券 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 枚 | [5 empty] | 0
| 証紙総数 | [8 empty] | 0
|  | 0 |  | 枚 | [5 empty] | 0
0
[6 empty] | 集計 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 合計 |  | 0 | 0 | 0
対象外集計表
[7 empty] | 業者名 |  | 対象外人数 | 対象外となった理由
[6 empty] | 元請負業者 |  |  | 0
[6 empty] | 下請負業者 |  |  | 0
[6 empty] | 合計 |  |  | 0

## 建退共運営実績個別表（元請用）
| 様式－２３‐3 | [29 empty] | 元 請 用
[15 empty] | 工事名 |  |  |  | 0
| 建退共運営実績集計表 | [6 empty] | 対象年度 |  |  | 年度 |  |  |  | 工期 |  |  |  | R | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | R | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
[15 empty] | 受注者名 |  |  |  | 0
[15 empty] | 作成者 |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  | 0
| 作業員氏名（集計） | 被共済者 手帳番号 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 合計
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
建退共対象者 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
建退共対象外者 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
合計 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
内 建退共対象者 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
内 建退共対象外者 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 様式 23－4 | [29 empty] | 元 請 用
[15 empty] | 工事名 |  |  |  | 0
| 建退共運営実績個別表 | [6 empty] | 対象月 |  |  | 月 |  |  |  | 工期 |  |  |  | R | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | R | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
[15 empty] | 受注者名 |  |  |  | 0
[15 empty] | 作成者 |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  | 0
| 作業員氏名 | 0 | [30 empty] | 合計
|  | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
建退共対象者 | [32 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
建退共対象外者 | [32 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
内 建退共対象者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
内 建退共対象外者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 様式 23－5 | 0 30日: 元 請 用
[15 empty] | 工事名 |  |  |  | 0
| 建退共運営実績個別表 | 0 7 日: 対象月; 0 10日: 月; 0 14日: 工期; 0 18日: R; 0 19日: 0; 0 20日: 年; 0 21日: 0; 0 22日: 月; 0 23日: 0; 0 24日: 日; 0 25日: ～; 0 26日: R; 0 27日: 0; 0 28日: 年; 0 29日: 0; 0 30日: 月; 0 31日: 0 | 日
[15 empty] | 受注者名 |  |  |  | 0
[15 empty] | 作成者 |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  | 0
| 作業員氏名 | 0 1 日: 0 | 合計
|  | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
建退共対象者 | 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
建退共対象外者 | 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
内 建退共対象者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
内 建退共対象外者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 様式 23－6 | 0 30日: 元 請 用
[15 empty] | 工事名 |  |  |  | 0
| 建退共運営実績個別表 | 0 7 日: 対象月; 0 10日: 月; 0 14日: 工期; 0 18日: R; 0 19日: 0; 0 20日: 年; 0 21日: 0; 0 22日: 月; 0 23日: 0; 0 24日: 日; 0 25日: ～; 0 26日: R; 0 27日: 0; 0 28日: 年; 0 29日: 0; 0 30日: 月; 0 31日: 0 | 日
[15 empty] | 受注者名 |  |  |  | 0
[15 empty] | 作成者 |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  | 0
| 作業員氏名 | 0 1 日: 0 | 合計
|  | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
建退共対象者 | 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
建退共対象外者 | 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
内 建退共対象者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
内 建退共対象外者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 様式 23－7 | 0 30日: 元 請 用
[15 empty] | 工事名 |  |  |  | 0
| 建退共運営実績個別表 | 0 7 日: 対象月; 0 10日: 月; 0 14日: 工期; 0 18日: R; 0 19日: 0; 0 20日: 年; 0 21日: 0; 0 22日: 月; 0 23日: 0; 0 24日: 日; 0 25日: ～; 0 26日: R; 0 27日: 0; 0 28日: 年; 0 29日: 0; 0 30日: 月; 0 31日: 0 | 日
[15 empty] | 受注者名 |  |  |  | 0
[15 empty] | 作成者 |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  | 0
| 作業員氏名 | 0 1 日: 0 | 合計
|  | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
建退共対象者 | 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
建退共対象外者 | 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
内 建退共対象者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
内 建退共対象外者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 様式 23－8 | 0 30日: 元 請 用
[15 empty] | 工事名 |  |  |  | 0
| 建退共運営実績個別表 | 0 7 日: 対象月; 0 10日: 月; 0 14日: 工期; 0 18日: R; 0 19日: 0; 0 20日: 年; 0 21日: 0; 0 22日: 月; 0 23日: 0; 0 24日: 日; 0 25日: ～; 0 26日: R; 0 27日: 0; 0 28日: 年; 0 29日: 0; 0 30日: 月; 0 31日: 0 | 日
[15 empty] | 受注者名 |  |  |  | 0
[15 empty] | 作成者 |  |  |  | 現場代理人 |  |  |  | 0
| 作業員氏名 | 0 1 日: 0 | 合計
|  | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
建退共対象者 | 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
建退共対象外者 | 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
内 建退共対象者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
内 建退共対象外者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 建退共運営実績個別表（下請用）
| 様式－23－3-1 | [30 empty] | 下 請 用
[15 empty] | 工事名 |  |  |  | 0
| 建退共運営実績集計表 | [6 empty] | 対象年度 |  |  | 年度 |  |  |  | 工期 |  |  |  | R | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | R | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
[15 empty] | 下請負者名 |  |  |  | 0
[15 empty] | 作成者 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 作業員氏名（集計） | 被共済者 手帳番号 |  |  |  | 0 | [23 empty] | 合計
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
建退共対象者 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
建退共対象外者 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
| 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 0
合計 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
内 建退共対象者 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
内 建退共対象外者 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 様式 23－4－1 | [30 empty] | 下 請 用
[15 empty] | 工事名 |  |  |  | 0
| 建退共運営実績個別表 | [6 empty] | 対象月 |  |  | 月 |  |  |  | 工期 |  |  |  | R | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日 | ～ | R | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
下請負者名
作成者
| 作業員氏名 | 0 | [30 empty] | 合計
|  | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
建退共対象者 | [32 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
建退共対象外者 | [32 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
内 建退共対象者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
内 建退共対象外者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 様式 23－5-1 | 0 31日: 下 請 用
[15 empty] | 工事名 |  |  |  | 0
| 建退共運営実績個別表 | 0 7 日: 対象月; 0 10日: 月; 0 14日: 工期; 0 18日: R; 0 19日: 0; 0 20日: 年; 0 21日: 0; 0 22日: 月; 0 23日: 0; 0 24日: 日; 0 25日: ～; 0 26日: R; 0 27日: 0; 0 28日: 年; 0 29日: 0; 0 30日: 月; 0 31日: 0 | 日
[15 empty] | 下請負者名 |  |  |  | 0
[15 empty] | 作成者 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 作業員氏名 | 0 1 日: 0 | 合計
|  | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
建退共対象者 | 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
建退共対象外者 | 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
内 建退共対象者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
内 建退共対象外者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 様式 23－6-1 | 0 31日: 下 請 用
[15 empty] | 工事名 |  |  |  | 0
| 建退共運営実績個別表 | 0 7 日: 対象月; 0 10日: 月; 0 14日: 工期; 0 18日: R; 0 19日: 0; 0 20日: 年; 0 21日: 0; 0 22日: 月; 0 23日: 0; 0 24日: 日; 0 25日: ～; 0 26日: R; 0 27日: 0; 0 28日: 年; 0 29日: 0; 0 30日: 月; 0 31日: 0 | 日
[15 empty] | 下請負者名 |  |  |  | 0
[15 empty] | 作成者 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 作業員氏名 | 0 1 日: 0 | 合計
|  | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
建退共対象者 | 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
建退共対象外者 | 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
内 建退共対象者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
内 建退共対象外者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 様式 23－7-1 | 0 31日: 下 請 用
[15 empty] | 工事名 |  |  |  | 0
| 建退共運営実績個別表 | 0 7 日: 対象月; 0 10日: 月; 0 14日: 工期; 0 18日: R; 0 19日: 0; 0 20日: 年; 0 21日: 0; 0 22日: 月; 0 23日: 0; 0 24日: 日; 0 25日: ～; 0 26日: R; 0 27日: 0; 0 28日: 年; 0 29日: 0; 0 30日: 月; 0 31日: 0 | 日
[15 empty] | 下請負者名 |  |  |  | 0
[15 empty] | 作成者 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 作業員氏名 | 0 1 日: 0 | 合計
|  | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
建退共対象者 | 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
建退共対象外者 | 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
内 建退共対象者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
内 建退共対象外者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 様式 23－8-1 | 0 31日: 下 請 用
[15 empty] | 工事名 |  |  |  | 0
| 建退共運営実績個別表 | 0 7 日: 対象月; 0 10日: 月; 0 14日: 工期; 0 18日: R; 0 19日: 0; 0 20日: 年; 0 21日: 0; 0 22日: 月; 0 23日: 0; 0 24日: 日; 0 25日: ～; 0 26日: R; 0 27日: 0; 0 28日: 年; 0 29日: 0; 0 30日: 月; 0 31日: 0 | 日
[15 empty] | 下請負者名 |  |  |  | 0
[15 empty] | 作成者 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 作業員氏名 | 0 1 日: 0 | 合計
|  | 1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
建退共対象者 | 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
建退共対象外者 | 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
| 0 | [31 empty] | 0
合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
内 建退共対象者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
内 建退共対象外者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 課税事業者届出書
課 税 事 業 者 届 出 書
|  |  |  | 令 和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
|  | 住 所 | 0
| 受 注 者 |  | 0
|  | 氏 名 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 印
下記の期間については、消費税法及び地方税法の課税事業者（消費税法第９条
第１項本文の規定により消費税及び地方消費税を納める義務を免除されている事
業者でない）であるのでその旨届け出ます。
記
課税期間 | 自 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 至 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日

## 免税事業者届出書
免 税 事 業 者 届 出 書
|  |  |  | 令 和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
|  | 住 所 | 0
| 受 注 者 |  | 0
|  | 氏 名 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 印
下記の期間については、消費税法及び地方税法の免税事業者（消費税法第９条
第１項本文の規定により消費税及び地方消費税を納める義務を免除されている）
であるので、その旨、届け出ます。
記
課税期間 | 自 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 至 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
注：売上高内訳書（別紙）及び損益決算書（前々年度分）の写を添付すること。

## 工事打合簿（提出等）
工事打合せ簿（提出・報告・通知・届出）
工事名： |  |  | 0
NO | 発議者 |  | 項目 |  |  |  | 受注者： | 0 |  |  |  | 発注者
| 受注者 | 発注者 | 提出 | 報告 | 通知 | 届出 | 資料提出者氏名 | 処理・回答 年月日 | 内 容 |  |  | 処理・回答 年月日 | 処理・回答内容 | 監督職員名
[9 empty] | 資料名 | 内容 | 処理内容
1 | ○ |  | ○ |  |  |  |  | R元年５．７ | 施工計画書 | 変更計画書 | 法面工A=3,000m2の追加による施工方法の記述 | R元年５．７ | 吹付け材の品質管理基準値について修正を指示
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※ ① この提出処理簿をもって、提出が行われたものとする。
② 提出処理簿の提出は、必要に応じて提出するものとする。
③ 資料提出者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。

## 段階確認
|  | 段階確認書 | [8 empty] | No.
工事名： |  | 0
受注者名： |  | 0 |  |  |  |  | 確 認 書
NO | 発議日 | 報告者氏名 | 確認内容 |  |  | 施工予定時期 年月日 | 確認方法 | 確 認 年月日 | 確認結果 | 確認者 | 監督職員 確認年月日
|  |  | 種 別 | 細 別 | 確認時期項目
1 | 2019-05-07 |  | 橋梁下部工 |  | 鉄筋組立状況 | R元年５．７～５．９ | 臨場 | R元年５．９ | 左記について、段階確認を実施し確認した。 |  | R元年５．１０
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
※ ① この段階確認簿をもって、共通仕様書第３編土木工事共通編第１章総則第１節総則の１－１－２５の６．により、段階確認が実施し確認されたものとする。 なお、監督職員から段階確認の実施の通知については、確認年月日をもって通知とする。
② 報告者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。

## 確認立会書
|  | 確認・立会書 | [7 empty] | No.
工事名： |  | 0
受注者名： |  | 0 |  |  |  |  | 確 認 立 会 書
NO | 発議日 | 報告者氏名 | 確認・立会事項 |  |  | 希望 年月日 | 確認立会方法 | 確認立会 年月日 | 確認立会結果 | 監督職員名
|  |  | 工 種 | 場 所 | 資 料
1 | 2019-05-08 |  | 電柱移設
2
3
4
5
6
7
8
9

## 材料確認簿
|  | 材料確認簿 | [8 empty] | No.
工事名： |  |  | 0
受注者名： |  |  | 0 |  |  |  | 確 認 簿
NO | 発議日 | 材料確認資料 提出者氏名 | 確認内容 |  |  |  | 確 認 年月日 | 確認方法 | 確認結果 | 確認者 | 監督職員 確認年月日
|  |  | 材料名 | 品質規格 | 単位 | 搬入数量
1 | [6 empty] | R元年５．８ | 臨場 | 左記について、材料確認を実施し確認した。 |  | R元年５．１０
2019-05-07
2
3
※ ① この材料確認簿をもって、確認が行われたものとする。
② 材料確認簿の提出は、共通仕様書第２編材料編第１章一般事項第２節工事材料の品質及び検査（確認を含む）によるものとする。
③ 材料確認資料提出者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。

## 休日・夜間作業届
|  | 休日・夜間作業届 |  |  |  | No.
工事名： |  | 0
受注者名： |  | 0 |  | 発注者
NO | 報告者氏名 | 作業内容 | 施工予定時期 年月日 | 確 認 年月日 | 処理・回答内容 | 監督職員名
1 | ○○ ○○ | Ｎｏ．○○～No.○○ 側溝敷設 | R元年５．７～５．３１ | R元年５．１３ | 左記について、受理する。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
※ ① 報告者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。

## 工期延期願
工 期 延 期 願
| 工 事 番 号 |  |  | 0
| 工 事 名 |  |  | 0
| 工 事 場 所 |  | 亀 岡 市 |  |  |  | 0
| 契 約 年 月 日 |  |  | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日
| 請 負 代 金 額 |  |  |  | 0
| 工 期 |  |  | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | から
|  |  |  | 令和 |  | 0 |  | 年 | 0 |  | 月 | 0 |  | 日 | まで
| 延 期 期 日 |  | 完成期日 |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  |  |  | 日間
延 期 の 理 由
上記のとおり工期を延長したいので、御承諾くださるようお願いします。
[13 empty] | 令和 |  | 0 | 年 | 0 | 月 | 0 | 日
亀 岡 市 長
桂 川 孝 裕 様
[9 empty] | 住 所 |  | 0
[6 empty] | 受 注 者 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 氏 名 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ㊞

## 安全・訓練報告書
安全・訓練報告書
工 事 番 号 |  | 0
工 事 名 |  | 0
受 注 者 名 |  | 0
実 施 年 月 日 |  |  | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日 | （ | ） | 時 | ～ |  | 時
実 施 場 所
参 加 人 数 |  |  |  | 合 | 計 |  |  | 名
参加者 内訳 | 会社名 | [5 empty] | 名 | 会社名 | [6 empty] | 名
| 会社名 | [5 empty] | 名 | 会社名 | [6 empty] | 名
| 会社名 | [5 empty] | 名 | 会社名 | [6 empty] | 名
| 会社名 | [5 empty] | 名 | 会社名 | [6 empty] | 名
訓練等の内容・時間 | [13 empty] | 時間
時間
時間
時間
状況写真