## 協働推進年間事業実施計画
令和７年度事業実施予定 資料２－１
|  |  | 令和７年 | [35 empty] | 令和８年
月 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
時期 |  |  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
委員会 |  |  | 寄附募集開始 | [14 empty] | 第1回委員会 |  |  | 第２回委員会 |  |  | 第３回委員会 | [9 empty] | 第４回委員会 | [6 empty] | 第５回委員会
市民参加事業 |  |  | 寄附募集開始 | [17 empty] | 市民活動見学会 | [12 empty] | まちづくり活動博覧会 | [12 empty] | 市民活動推進フォーラム
スタートル | [12 empty] | 説明会 | 申請受付 |  |  |  |  | 審査会 |  | 交付決定 | [14 empty] | 中間報告 ・交流会 | [10 empty] | 報告書 提出期限
ふるさと亀岡まちづくり応援 | 既 登録団体 | 事業実施 | [9 empty] | 交付限度額通知 | 交付申請 |  | 決定・概算払い | [31 empty] | 令和７年度事業実施報告
|  | 寄附募集 | [30 empty] | 重点広報期間 |  | 寄附実績速報連絡・ 翌年に向けた案内 |  | HP・楽天サイト次年向け準備 | 寄附募集終了 | 寄附募集開始
寄附募集開始
| （新規・継続） | 登録団体募集 | [21 empty] | 説明会 | 登録団体募集 | [8 empty] | 協働推進委員会 （意見聴取） | 決定通知 | 広報に向けた準備 |  |  | 寄附募集開始
0
当初登録と翌年度実施事業に変更がないかどうか要確認
事業実施
当初登録と翌年度実施事業に変更がないかどうか要確認
当初登録と翌年度実施事業に変更がないかどうか要確認
寄附募集
寄附募集
寄附募集