事　業　計　画　書

| 1.団体名 | あぐりでぐるり隊 |
| --- | --- |
| 2.事業名 | 土で繋がる亀岡プロジェクト |
| 3.本支援金活用回数 | １回目 ☐ ２回目 ☐ ３回目 |
| 他補助金との併用 | 併用なし ※初回は１０/１０交付・２回目以降は３/４交付 ☐ 併用あり（補助金名： ）※申請中含む |
| 4.対象 | 対象となる地域や地域住民を記入してください。 |
| 亀岡市民 |  |
| 5.期間 | 実施期間を記入してください。 ※対象期間は最大で令和8年4月1日～令和9年3月31日までです。 |
| 令和８年４月１日 ～ 令和９年３月３１日 |  |
| 6.地域課題・事業目的 | 地域課題と事業の目的を記入してください。 |
| 地域課題（どのような地域課題があり、誰がどのように困っているのか） |  |
| 地域の高齢化が進み、農作物を作っていない農地が増え、景観の悪化や獣害が発生している。住民同士の交流や新住人の移住もなく地域の活気が薄れつつあり、地域住民が安全・快適な生活を続けることが難しくなっている。 |  |
| 事業目的（上記の地域課題をどのような解決結果に導きたいのか） |  |
| 農地を活用した事業を実施することで、地域住民の交流を促すとともに、地域資源に目を向けてもらうきっかけを作る。また、地域内住民の交流を深めることで、孤立の防止や防犯など地域力の向上を図るとともに都市部からも参加者を募ることで地域の魅力を発信し交流人口の増加や新規移住者の取り込みも目指す。 |  |

| 7.事業内容 |  | 上記の課題を解決するためになにを実施するのか具体的に記入してください。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業の実施概要 |  |  |  |
| 耕作されていない農地を活用し1種まき、２草刈り、３収穫のイベントを開催する。講師は農業に詳しい住民とし、地域で家庭菜園をしたいけど実践できていない人、都市部の農業に興味のある住民に参加を呼びかけ、地域内の住民同士、外部の人との交流の機会を創出する。 |  |  |  |
| ●スケジュール（会議、準備、イベント、検証などをいつ行うか計画を記入してください。） |  |  |  |
| 日程 | 内容（活動内容・参加費・場所など具体的に記入） |  | 場所・会場 |
| 令和8年4月 令和8年4月30日 令和8年6月 令和8年7月 令和8年8月 令和8年10月 令和8年12月 令和9年1月 令和9年３月 | 運営会議、ボランティアによる農地の準備 種まき、植え付けの会 野菜のお世話、梅の収穫加工体験 運営会議 野菜の収穫祭 上半期の活動通信の編集・発行 運営会議（次年度計画の検討） 活動のふりかえりアンケート集計・分析 年間活動通信の編集・発行 |  | ○○町内農地 ○○町内農地 ○○町内農地 ○○町内農地 ○○町内農地 公民館 公民館 公民館 公民館 |

| ●情報発信方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発信媒体（チラシ、ＳＮＳなど） |  |  |  |  | 発信量 | 広報範囲（配布範囲、掲示場所等） |  |
| チラシ SNS（Facebook,Instagram） |  |  |  |  | 100枚 月に1回程度 | 地域内住民 地域外の住民 |  |
| 8.目標 |  |  | 事業実施に当たって下記の目標を具体的に記入してください。 |  |  |  |  |
| ① 事業による変化・成果目標 |  |  |  |  |  |  |  |
| 耕作放棄地1箇所の活用、家庭菜園に取り組む住民の増加。 家庭菜園に取り組む住民の増加（参加者アンケートで「今後も農業に取り組みたい」と回答する割合70%以上を目指す） ○○町のファンになり定期的に訪れる参加者が出てくる。 交流のなかった住民同士が顔見知りになる。 事業に新規に協力してくれる住民を5名増やす。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ② 上記①を達成するための実施目標数値（事業の回数や参加者数など） |  |  |  |  |  |  |  |
| イベント3回 各参加者 住民10名 地域外参加者 5名 イベント以外の有志による畑作業3回 各回参加者 5名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.連携・協力 |  |  | 他の団体や行政機関などとの連携・協力について、連携・協力先の名称と具体的な連携・協力内容を記入してください。 ※記入にあたっては、連携・協力先との十分な事前協議を行ってください。 |  |  |  |  |
| ○○町自治会に地元住民への声かけや当日の運営にご協力いただく。 ○○町営農組合に野菜生育についての相談・アドバイスをいただく。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.ステップアップの内容 |  |  |  | ※活動２年目以降の団体は以下の内容を具体的に記入してください。 |  |  |  |
| ① これまでの事業実施時の課題と成果 |  |  |  |  |  |  |  |
| これまでは定期的に農産物のマルシェを実施してきており、毎回盛況で好評をいただいているが、参加者同士が交流する場にはなっていなかった。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ② 今回申請の事業はこれまでの事業と比べどう活動の充実をさせているのか |  |  |  |  |  |  |  |
| 体験を盛り込んだイベントにすることにより、参加者同士がつながる機会を増やすととともに、地域内で耕せていない農地を活用することで、耕作放棄地の問題にも取り組む。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11．次年度以降の展開 |  | 本支援金による支援終了後の事業展開について、資金の獲得や事業の継続展開をどのように行われる予定なのか、方法を具体的に記入してください。 |  |  |  |  |  |
|  | 実施内容 |  |  |  |  |  | 資金獲得方法（助成金・寄付金） |
| ２年目 | 野菜に加えお米にも取り組む 農産物を使った手仕事体験の回数１回 |  |  |  |  |  | 支援金 参加費 |
| ３年目 | 野菜とお米の栽培体験 農産物を使った手仕事体験の回数３回 |  |  |  |  |  | 寄附金 前年収穫物の売り上げ 参加費 |

| 12．審査会 | 審査会の発表順番は何番を希望しますか。いずれかに〇をつけてください。 申請書の提出が早い団体の希望を優先して順番を決めます。 |
| --- | --- |
| 一番最初 | 〇 |
| 前半 |  |
| 後半 |  |
| 一番最後 |  |
| 13．申請額に対して減額で交付決定となった場合も申請事業を実施しますか。 「はい」もしくは「いいえ」にレ点を入れてください。 |  |
| はい ☐いいえ |  |

※内容が本様式に入りきらない場合は適宜追加し、事業内容が分かる参考資料があれば添付してください。